## Chek list
PLANEJAMENTO/CHECK-LISTS SUDOEXPO/18
Data: 12 A 15 DE SETEMBRO 18 Local: FEIRA COBERTA Cidade: RIO VERDE - GO Público: 20 MIL PESSOAS
|  | FASE 1 - PRÉ PRODUÇÃO | [13 empty] | FASE 2 - PRODUÇÃO |  |  |  |  | FASE 2 - PÓS PRODUÇÃO
Atividade | Responsável pela atividade | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 |  |  |  | 2018-02-01 |  | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Status
1 - Planejamento
1. Definição das comissões | Ivo | x |  |  |  |  | x
1.1 Fechamento patrocinio SEBRAE | Ivo/Pagotto | x |  |  |  |  | x |  |  | x
1.2 Planejar como receber do Governo | Ivo/Pagotto | x | [7 empty] | x
1.3 Fechamento patrocinio Prefeitura | Ivo/Pagotto | x |  |  |  |  | x |  | x
1.4 Planejar a grade das palestras | Fernando | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
1.5 Planejar a grade cultural | Roselaine/Pagotto | x | [12 empty] | x
1.6 Definição do mapa da feira | Pagotto | x | [5 empty] | x
1.7 Definição da Montadora | Comissão | x | [5 empty] | x
1.8 Contratar o MKT da feira | Marcelo | x |  |  |  |  | x
1.9 Contratar equipe de venda | Comissão | x |  |  |  |  | x
2 - Lançamento da feira
2.1 Data / local / horário lançamento da Feira
2.2 Lista de convidados para o Lançamento
2.3 Cerimonial do lançamento.
2.4 Equipamentos técnico para o lançamento
2.5 Serviço de copa do evento
2.6 Definição das ações do lançamento
2.7 Material publicitário do evento e feira
2.8 Tabela de preços da feira
2.9 Mapa da feira
2.10 Equipe de venda da feira
3. Formação das equipes
3.0 Montagem / infraestrutura | Pagotto / José Carlos
3.1 Logística / palestras / festival / autoridades
3.2 Segurança / limpeza | Manoel Divino
3.3 Portaria / credenciamento / venda ingressos | José Calos
3.4 Comunicação / assessoria de imprensa | Marcelo
3.5 Comercialização / suporte expositores / manual feira | Marcelo
3.6 Financeiro / contas a pagar / contas a receber | Alexandro
3.7 Responsável do Desfile | Roselaine
3.8 Responsável dos festivais
3.9 Responsável das palestras | Fernando Balem
3.10 Responsável Inovação startup | Fausto Caparelli
3.1 Equipes
3.1.0 Contratar recepcionistas Credenciamento
3.1.1 Contratar recepcionistas Venda de ingressos
3.1.2 Contratar recepcionistas palestras
3.1.3 Contratar modelos desfile
3.1.3 Contratar coordenador de desfile
3.1.4 Contratar Brigadista/socorista
3.1.4 Contratar Eletrecista
3.1.4 Contratar Encanador
3.1.2 Contratar ajudante serviços em geral
3.1. Contratar decorador
4. Programação
4.0 Programação oficial palestras
4.1 programação oficial musical
4.2 Programação oficial do desfile
4.3 Programação oficia da feira em geral
5. Administrativo-financeiro
Definição do orçamento
5.0 Orçamento de montagem da feira | Pagotto
5.1 Orçamento das palestras | Fernando
5.2 Orçamento dos festivais | Pagotto
5.3 Orçamento total da feira | Pagotto
5.4 Orçamento de Mkt e publicidade | Marcelo
5.5 Orçamento de comunicação visual feira | Marcelo
6. Estrutura
6.0 Contratação da montadora | Pagotto
6.1 Inicio da montagem | Pagotto
6.2 Contratação empresa de segurança / limpeza | Pagotto
6.3 Checagem do local com equipe de segurança | Manoel
6.4 contratação de empresa de credenciamento | Pagotto
6.5 contratação de empresa da portaria | Pagotto
6.6 Montagem do credenciamento | Zé carlos
6.7 Contratação de empresa de tecnologia | Pagotto
6.8 Instalação dos equipamentos de tecnologia | Zé carlos
6.9 Limpeza da feira coberta | Manoel
6.9 Colocação de meio fio na feira e estacionamento | Manoel
6.10 Contratação de tenda galpão 40x80m | Pagotto
6.11 Montagem da tenda galpão | Zé carlos
6.12 Contratação de banheiros químicos | Pagotto
6.13 Instalar banheiros químicos | Zé carlos
6.14 Contratar empresa de som/luz/palco/telão de led | Pagotto
6.15 Instalar equipamentos de som/luz/palco/telão de led | Pagotto
6.16 Locação de cabos de energia | Pagotto
6.17 Instalação dos cabos de energia | Já esta no local
6.18 Contratação de fechamento de lata | Pagotto
6.19 Montagem do fechamento | Zé carlos
6.20 Contratação de empresa de internet | Pagotto
6.21 Instalação de Internet | Zé carlos
6.22 Celg e transformador | Manoel
7. Entrada de recursos/venda estandes
7.0 Patrocínios
7.1 Permutas
7.2 Venda de estantes | Pedro
7.3 Venda de merchandisigner
7.4 Venda de ingressos palestras
7.5 Venda de ingressos feira
7.6 Venda de ingressos show
8. Jurídico
8.0 Contratos com prestadores | Pignatti
8.1 Contratos de venda | Pignatti
8.2 Contratos artísticos | Pignatti
8.3 Contratos palestrantes | Pignatti
9. Secretáriado
9.1 Alvarás prefeitura | Mariana
9.2 Alvarás Bombeiros | Mariana
9.3 Alvaras AMT | Mariana
9.4 Taxas públicas | Mariana
9.5 Regulamento do evento | Gustavo Tecniprom
9.6 Levantamento de documentação da feira | Mariana
9.7 Oficios aos órgãos competentes | Mariana
10. Comunicação
10.0 Planejamento estratégico | Marcelo
10.1 Cerimonial da feira | Roselaine
10.2 Sinalização da feira (criação e produção) | Marcelo
10.3 Peças institucionais | Marcelo
10.4 Peças gráficas da feira e festivais | Marcelo
10.5 Peças eletrônicas | Marcelo
10.6 Brindes e material promocional | Marcelo
10.7 Mídia paga (rádio, tv, impressos, internet) | Marcelo
10.8 Assessoria de imprensa (mídia espontânea) | Marcelo
10.9 Criação de material para palestra | Marcelo
10.10 Impressão de material palestra, feira e festivais | Marcelo
10.11 Produção de vídeos | Marcelo
10.12 Criação de Web site e facebook | Marcelo
11. Desmontagem
11.0 Estrutura | Manoel
11.2 Equipamentos | Manoel
11.3 Limpeza | Manoel
12. Entrega de Certificado/premiação
12.0 Criar lista para quem vai certificado | Mariana/Roselaine
12.1 Entregar Certificados | Diretoria
12.2 Criar premiação do festival gastronômico | Marcelo
12.3 Criar premiação do festival barzinho e violão | Pagotto
12.4 Confeccionar os trofeus dos festivais | Marcelo
13. Pagamentos / Acertos finais
13.0 Equipe | Alexandro
13.1 Forncedores | Alexandro
13.2 Comissão sobre as vendas | Alexandro
14. Pesquisa de satisfação (público interno)
14.0 Criar formulário de pesquisa expositores e público | Marcelo
14.1 Aplicar a pesquisa expositores e público | Marcelo/equipe acirv
14.2 Emitir relatório final | Marcelo
15. Relatório final
15.0 De vendas | Pedro
15.1 De público
16.2 De satisfação | Marcelo
16.3 De participação das palestras | Fernando
16.4 Dos festivais | Roselaine
16.5 Financeiro | Alexandro

## Programação
|  |  | 750 | 140 | 84
| HORÁRIO | PROGRAMAÇÃO GERAL | AUDITORIO 1 | AUDITÓRIO 2 | AUDITÓRIO 3
2018-09-12 | 15:00 | ABERTURA DOS PORTÕES |  | SEBRAE A | OFICINA CULINÁRIA
| 15:30 |  | nao
16:00
16:30
| 17:00 |  |  | IPOG
17:30
18:00
| 18:30 | ABERTURA OFICAL PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
19:00
19:30
| 20:00 |  | WILLIAM WACK
20:30
| 21:00 | SHOW MUSICAL
21:30
| 22:00 | FECHAMENTO DA ÁEREA DE EXPOSIÇÃO
| 22:00 | ELIMINATÓRIA FESTIVAL BARZINHO E VIOLÃO
| 0:00 | ENCERRAMENTO DO DIA
| HORÁRIO | PROGRAMAÇÃO GERAL | AUDITORIO 1 | AUDITÓRIO 2 | AUDITÓRIO 3
2018-09-13 | 15:00 | ABERTURA DOS PORTÕES |  | FGV | OFICINA CULINÁRIA
15:30
16:00
| 16:30 |  |  | OFICINA SENAI
| 17:00 |  | TEATRO SEU CHICO
17:30
18:00
| 18:30 | RECEBER CLOVIS DE BARROS ESTANDE ACIRV
| 19:00 |  | CLOVIS DE BARROS
19:30
20:00
20:30
| 21:00 | COMPETIÇÃO GASTRONOMIA
21:30
| 22:00 | FECHAMENTO DA ÁEREA DE EXPOSIÇÃO
| 22:00 | ELIMINATÓRIA FESTIVAL BARZINHO E VIOLÃO
| 0:00 | ENCERRAMENTO DO DIA
| HORÁRIO | PROGRAMAÇÃO GERAL | AUDITORIO 1 | AUDITÓRIO 2 | AUDITÓRIO 3
2018-09-14 | 15:00 | ABERTURA DOS PORTÕES | IGOR MONTENEGRO | SEBRAE "B" | OFICINA CULINÁRIA
15:30
| 16:00 | RECEBER OTAVIO GUEDES ESTANDE ACIRV
| 16:30 |  |  | OFICINA SENAC MULHER
| 17:00 |  | ARTHUR IGREJA
17:30
| 18:00 |  |  | FGV
| 18:30 | RECEBER DANIEL DIASESTANDE ACIRV
| 19:00 |  | DANIEL DIAS
19:30
20:00
20:30
| 21:00 | COMPETIÇÃO GASTRONOMIA
21:30
| 22:00 | FECHAMENTO DA ÁEREA DE EXPOSIÇÃO
| 22:00 | FINAL FESTIVAL BARZINHO E VIOLÃO
| 0:00 | ENCERRAMENTO DO DIA
| HORÁRIO | PROGRAMAÇÃO GERAL | AUDITORIO 1 | AUDITÓRIO 2 | AUDITÓRIO 3
2018-09-15 | 15:00 | ABERTURA DOS PORTÕES | GOOGLE / STAND UP / TEATRO | SEBRAE "C" | A DEFINIR
15:30
16:00
| 16:30 |  |  | A DEFINIR
| 17:00 | SHOW COM OS GANHADORES DO FESTIVAL |  |  | OFICINA A DEFINIR
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
| 21:00 | ENTREGA PREMIAÇÃO GASTRONOMIA
21:30
| 22:00 | FECHAMENTO DA ÁEREA DE EXPOSIÇÃO
| 22:00 | COMPETIÇÃO DOS GANHADORES DO FESTIVAL BARZINHO E VIOLÃO
| 0:00 | SHOW DE ENCERAMENTO

## Valores ingressos
|  | Custo | Pessoas | Custo unitario | Não associado |  | Associado |  | Estudante |  |  |  | pacotes para palestras princiais
Willian Wack |  | 43000 | 600 | 71.6667 | 540 | 200 | 540 | 180 | 60 | 100 | 6000 |  | 1 | 0%
Artur igreja |  | 10500 | 600 | 17.5 | 540 | 120 | 540 | 108 | 60 | 60 | 3600 |  | 2 | 5%
Clovis de barros |  | 37000 | 600 | 61.6667 | 540 | 180 | 540 | 162 | 60 | 90 | 5400 |  | 3 | 10%
Fred Rocha |  | 13000 | 600 | 21.6667 | 540 | 120 | 540 | 108 | 60 | 60 | 3600 |  | 4 | 15%
Daniel dias |  | 27000 | 600 | 45 | 540 | 130 | 540 | 117 | 60 | 65 | 3900 |  | 5 | 20%
|  | 130500 |  |  |  | 750 |  | 675 |  | 375 | 22500
Pacote não associado | [7 empty] | Pacote associado
|  | Willian Wack | Artur igreja | Clovis de barros | Fred Rocha | Daniel dias |  |  | Willian Wack | Artur igreja | Clovis de barros | Fred Rocha | Daniel dias
Valor |  | 200 | 120 | 180 | 120 | 130 |  | Valor | 108 | 162 | 108 | 117 | 675
% desconto |  | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |  | % desconto | 0% | 5% | 10% | 15% | 20%
Desconto |  | 0 | 6 | 18 | 18 | 26 |  | Desconto | 0 | 8.1 | 10.8 | 17.55 | 135
Valor liquido |  | 200 | 114 | 162 | 102 | 104 |  | Valor liquido | 108 | 153.9 | 97.2 | 99.45 | 540
Taxa 90 dias 3x | 6.48% | 12.96 | 7.776 | 11.664 | 7.776 | 8.424
|  | 187.04 | 112.224 | 168.336 | 112.224 | 121.576
| Ingresso | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
|  | 112224 | 67334.4 | 101001.6 | 67334.4 | 72945.6 |  | entrada da feira
| Custo palestrante | 43000 | 10500 | 37000 | 13000 | 27000 |  | 5 | 2.5 | <-meia
| Saldo | 69224 | 56834.4 | 64001.6 | 54334.4 | 45945.6

## novo modelo de ingressos
PRIMEIRO LOTE - até 10/08
PALESTRANTES | Valor Base | Desconto Lote | Desconto Associado | Valor Bruto | Valor nao associado | Valor associado | Valor Estudante | Qnt a venda | Qnt a venda meia | Ex. Qnt não assoc. | Ex. Qnt Assoc. | Ex. Qnt Meia | Total não associado | Total Associado | Total Meia | TOTAL | Taxa fixa | Taxa % | Total Taxa | Arrecadado
Willian Wack | 200 | 30% | 10% | 180 | 140 | 126 | 100 | 300 | 30 | 0 | 300 | 30 | 0 | 37800 | 3000 | 40800 | 132 | 1627.92 | 1759.92 | 39040.08
Artur igreja | 120 | 30% | 10% | 108 | 84 | 75.6 | 60 | 300 | 30 | 0 | 300 | 30 | 0 | 22680 | 1800 | 24480 | 132 | 976.752 | 1108.752 | 23371.248
Clovis de barros | 180 | 30% | 10% | 162 | 126 | 113.4 | 90 | 300 | 30 | 0 | 300 | 30 | 0 | 34020 | 2700 | 36720 | 132 | 1465.128 | 1597.128 | 35122.872
Daniel dias | 130 | 30% | 10% | 117 | 91 | 81.9 | 65 | 300 | 30 | 0 | 300 | 30 | 0 | 24570 | 1950 | 26520 | 132 | 1058.148 | 1190.148 | 25329.852
ISSAO IMAMURA | 120 | 30% | 10% | 108 | 84 | 75.6 | 60 | 300 | 30 | 0 | 300 | 30 | 0 | 22680 | 1800 | 24480 | 132 | 976.752 | 1108.752 | 23371.248
SHOW 15 CAMAROTE open+mesa+garçom setor 1 | 1200 | 20% | 10% | 1080 | 960 | 864 | - | 24 | - | 0 | 24 | - | 0 | 20736 | 0 | 20736 | 9.6 | 827.3664 | 836.9664 | 19899.0336
SHOW 15 CAMAROTE open+mesa+garçom setor 2 | 1000 | 20% | 10% | 900 | 800 | 720 | - | 34 | - | 0 | 24 | - | 0 | 17280 | 0 | 17280 | 9.6 | 689.472 | 699.072 | 16580.928
SHOW 15 AREA VIP open+mesa setor 1 | 1000 | 20% | 10% | 900 | 800 | 720 | - | 28 | - | 0 | 28 | - | 0 | 20160 | 0 | 20160 | 11.2 | 804.384 | 815.584 | 19344.416
SHOW 15 AREA VIP open+mesa setor 2 | 800 | 20% | 10% | 720 | 640 | 576 | - | 52 | - | 0 | 52 | - | 0 | 29952 | 0 | 29952 | 20.8 | 1195.0848 | 1215.8848 | 28736.1152
SHOW 15 PISTA VIP | 50 | 20% | 10% | 45 | 40 | 36 | 25 | 500 | 80 | 0 | 500 | 80 | 0 | 18000 | 2000 | 20000 | 232 | 798 | 1030 | 18970
[5 empty] | 3765 | 3388.5 | 400 | [5 empty] | 0 | 247878 | 13250 | 261128 | 943.2 | 10419.0072 | 11362.2072 | 249765.7928
SEGUNDO LOTE - de 11/08 ate 31/08
PALESTRANTES | Valor Base | Desconto Lote | Desconto Associado | Valor Bruto | Valor nao associado | Valor associado | Valor Estudante | Qnt a venda | Qnt a venda meia | Ex. Qnt não assoc. | Ex. Qnt Assoc. | Ex. Qnt Meia | Total não associado | Total Associado | Total Meia | TOTAL | Taxa fixa | Taxa % | Total Taxa | Arrecadado
Willian Wack | 200 | 20% | 10% | 180 | 160 | 144 | 100 | 200 | 20 | 0 | 200 | 20 | 0 | 28800 | 2000 | 30800 | 88 | 1228.92 | 1316.92 | 29483.08
Artur igreja | 120 | 20% | 10% | 108 | 96 | 86.4 | 60 | 200 | 20 | 0 | 200 | 20 | 0 | 17280 | 1200 | 18480 | 88 | 737.352 | 825.352 | 17654.648
Clovis de barros | 180 | 20% | 10% | 162 | 144 | 129.6 | 90 | 200 | 20 | 0 | 200 | 20 | 0 | 25920 | 1800 | 27720 | 88 | 1106.028 | 1194.028 | 26525.972
Daniel dias | 130 | 20% | 10% | 117 | 104 | 93.6 | 65 | 200 | 20 | 0 | 200 | 20 | 0 | 18720 | 1300 | 20020 | 88 | 798.798 | 886.798 | 19133.202
A DEFINIR | 120 | 20% | 10% | 108 | 96 | 86.4 | 60 | 200 | 20 | 0 | 200 | 20 | 0 | 17280 | 1200 | 18480 | 88 | 737.352 | 825.352 | 17654.648
SHOW 15 PISTA open | 50 | 10% | 10% | 45 | 45 | 40.5 | 25 | 500 | 50 | 0 | 500 | 50 | 0 | 20250 | 1250 | 21500 | 220 | 857.85 | 1077.85 | 20422.15
[5 empty] | 645 | 580.5 | 400 | [5 empty] | 0 | 128250 | 8750 | 137000 | 660 | 5466.3 | 6126.3 | 130873.7
TERCEIRO LOTE - a partir 01/09
PALESTRANTES | Valor Base | Desconto Lote | Desconto Associado | Valor Bruto | Valor nao associado | Valor associado | Valor Estudante | Qnt a venda | Qnt a venda meia | Ex. Qnt não assoc. | Ex. Qnt Assoc. | Ex. Qnt Meia | Total não associado | Total Associado | Total Meia | TOTAL | Taxa fixa | Taxa % | Total Taxa | Arrecadado
Willian Wack | 200 | 10% | 10% | 180 | 180 | 162 | 100 | 100 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 16200 | 1000 | 17200 | 44 | 686.28 | 730.28 | 16469.72
Artur igreja | 120 | 10% | 10% | 108 | 108 | 97.2 | 60 | 100 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 9720 | 600 | 10320 | 44 | 411.768 | 455.768 | 9864.232
Clovis de barros | 180 | 10% | 10% | 162 | 162 | 145.8 | 90 | 100 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 14580 | 900 | 15480 | 44 | 617.652 | 661.652 | 14818.348
Daniel dias | 130 | 10% | 10% | 117 | 117 | 105.3 | 65 | 100 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10530 | 650 | 11180 | 44 | 446.082 | 490.082 | 10689.918
A DEFINIR | 120 | 10% | 10% | 108 | 108 | 97.2 | 60 | 100 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 9720 | 600 | 10320 | 44 | 411.768 | 455.768 | 9864.232
SHOW 15 PISTA open | 50 | 0% | 10% | 45 | 50 | 45 | 25 | 2000 | 40 | 0 | 1000 | 40 | 0 | 45000 | 1000 | 46000 | 416 | 1835.4 | 2251.4 | 43748.6
[5 empty] | 725 | 652.5 | 400 | [5 empty] | 0 | 105750 | 4750 | 110500 | 636 | 4408.95 | 5044.95 | 105455.05
PACOTES DE DESCONTOS PALESTRAS | [17 empty] | Sem taxas | Taxas | Arrecadado
2 palestras | 5% de desconto | [16 empty] | 508628 | 22533.4572 | 486094.5428 | 499.94
3 palestras | 10% de desconto
4 palestras | 15% de desconto
5 palestras | 20% de desconto

## EXEMPLO mesas
CAMAROTE VIP
|  | N4 | M4 | L4 | K4 | J4 | I4 | H4 | G4 | F4 | E4 | D4 | C4 | B4 | A4
|  | N3 | M3 | L3 | K3 | J3 | I3 | H3 | G3 | F3 | E3 | D3 | C3 | B3 | A3
| O2 | N2 | M2 | L2 | K2 | J2 | I2 | H2 | G2 | F2 | E2 | D2 | C2 | B2 | A2
| O1 | N1 | M1 | L1 | K1 | J1 | I1 | H1 | G1 | F1 | E1 | D1 | C1 | B1 | A1
|  |  | AREA VIP |  |  |  |  | 8A | 7A | 6A | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A
[8 empty] | 8B | 7B | 6B | 5B | 4B | 3B | 2B | 1B
24 | SETOR 1 ASSOCIADO | [6 empty] | 8C | 7C | 6C | 5C | 4C | 3C | 2C | 1C
34 | SETOR 2 ASSOCIADO
58 | total | [6 empty] | 8D | 7D | 6D | 5D | 4D | 3D | 2D | 1D
[8 empty] | 8E | 7E | 6E | 5E | 4E | 3E | 2E | 1E | PALCO
40 | SETOR 1 NÃO ASSOCIADO | [6 empty] | 8F | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 2F | 1F
40 | SETOR 2 NÃO ASSOCIADO | [6 empty] | 8G | 7G | 6G | 5G | 4G | 3G | 2G | 1G
80 | total
[8 empty] | 8H | 7H | 6H | 5H | 4H | 3H | 2H | 1H
[8 empty] | 8I | 7I | 6I | 5I | 4I | 3I | 2I | 1I
[8 empty] | 8J | 7J | 6J | 5J | 4J | 3J | 2J | 1J